## WBS_요약
TurtleBot3 ROS 2 WBS 대시보드
휴머노이드시스템 ¦ 사무실 안내·보안 로봇 프로젝트 샘플
프로젝트 기본 정보
프로젝트명 | TurtleBot3 ROS 2 사무실 안내·보안 로봇 |  |  | 프로젝트 기간 | 2026-07-20 | ~ | 2026-08-14
기준일 | 2026-07-27 |  |  | 로봇 플랫폼 | TurtleBot3 Burger |  |  | ROS 2 | Humble
핵심 범위 | 안내·순찰·정밀 파킹·안전 대응 |  |  | 관리 기준 | 산출물 중심 WBS |  |  | 총 4주 | 20 근무일
핵심 지표
총 작업 패키지 |  | 60 |  | 완료 |  | 11 |  | 진행중 |  | 8
미착수 |  | 41 |  | 전체 진척률 |  | 25% |  | 남은 기간 |  | 18
대분류별 작업 현황
대분류 | 작업 수 | 완료 수 | 평균 진척률 | [7 empty] | 차트용 진척률(%)
프로젝트 관리 | 5 | 4 | 90% | [7 empty] | 90
로봇 시스템 | 8 | 6 | 90.62% | [7 empty] | 90.625
지도·자율주행 | 9 | 1 | 16.67% | [7 empty] | 16.6667
센서·비전 | 7 | 0 | 17.86% | [7 empty] | 17.8571
서비스 기능 | 7 | 0 | 0% | [7 empty] | 0
시스템 통합 | 7 | 0 | 0% | [7 empty] | 0
시험·검증 | 9 | 0 | 0% | [7 empty] | 0
문서·발표 | 8 | 0 | 6.25% | [7 empty] | 6.25

## WBS_계획
TurtleBot3 ROS 2 사무실 안내·보안 로봇 WBS 샘플
프로젝트 범위: TurtleBot3 Burger 기반 안내·순찰·정밀 파킹·안전 대응 서비스 ¦ 기간: 2026-07-20 ~ 2026-08-14
WBS ID | 대분류 | 중분류 | 작업 패키지 | 주요 산출물 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 선행 작업 | 우선순위 | 상태 | 진척률 | 완료 기준 | 비고
1.1 | 프로젝트 관리 | 기획 | 프로젝트 헌장 작성 | 프로젝트 헌장 | PM/요구사항 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 |  | 높음 | 완료 | 100% | 목표·범위·성공 기준 승인
1.2 | 프로젝트 관리 | 범위 | 서비스 범위와 제외 범위 정의 | 범위 기준선 | PM/요구사항 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 1.1 | 높음 | 완료 | 100% | 필수·확장 기능 분리 완료
1.3 | 프로젝트 관리 | 요구사항 | 사용자·시스템 요구사항 작성 | 요구사항 명세서 | PM/요구사항 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 1.2 | 높음 | 완료 | 100% | 요구사항 ID·검증 방법 등록
1.4 | 프로젝트 관리 | 협업 | GitHub 저장소와 브랜치 정책 구성 | 협업 환경 | PM/요구사항 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 1.1 | 중간 | 완료 | 100% | Issue·Branch·PR 규칙 적용
1.5 | 프로젝트 관리 | 관리 | 위험·변경 관리 대장 작성 | 위험/변경 대장 | PM/요구사항 | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 24 | 1.3 | 중간 | 진행중 | 50% | 주 2회 갱신 및 영향도 기록
2.1 | 로봇 시스템 | 개발환경 | ROS 2 작업공간 구성 | colcon 작업공간 | 시스템/시험 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 |  | 높음 | 완료 | 100% | 빌드·source 정상
2.2 | 로봇 시스템 | 패키지 | 팀 전용 ROS 2 패키지 생성 | 기본 패키지 구조 | 시스템/시험 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 2.1 | 높음 | 완료 | 100% | ament_cmake 패키지 빌드 성공
2.3 | 로봇 시스템 | Bringup | TurtleBot3 Bringup 검증 | Bringup 실행 로그 | Navigation/제어 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 2.1 | 높음 | 완료 | 100% | 모터·odom·scan 토픽 정상
2.4 | 로봇 시스템 | 하드웨어 | OpenCR·LiDAR 연결 검증 | 하드웨어 점검표 | Navigation/제어 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 2.3 | 높음 | 완료 | 100% | 장치 인식·주기·TF 정상
2.5 | 로봇 시스템 | 센서 | 카메라와 외부 센서 연결 | 센서 연결표 | 센서/비전 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | 2.1 | 높음 | 완료 | 100% | 카메라+외부 센서 3종 토픽 출력
2.6 | 로봇 시스템 | 모델 | URDF와 TF 트리 검증 | TF 트리 캡처 | 시스템/시험 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 2.3 | 중간 | 완료 | 100% | 단절·중복 TF 없음
2.7 | 로봇 시스템 | 보정 | 오도메트리 직진·회전 보정 | 보정 파라미터/CSV | Navigation/제어 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 5 | 2.4 | 높음 | 진행중 | 75% | 직진·회전 각 10회 측정
2.8 | 로봇 시스템 | 로그 | rosbag·CSV 로그 저장 구조 구성 | 로그 디렉터리 규칙 | 시스템/시험 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 4 | 2.2 | 중간 | 진행중 | 50% | 임무별 로그 자동 생성
3.1 | 지도·자율주행 | 계획 | 지도 작성 동선과 기준점 계획 | 지도 작성 계획서 | Navigation/제어 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 | 2.3 | 중간 | 완료 | 100% | 사무실 전체 커버리지 확인
3.2 | 지도·자율주행 | SLAM | SLAM 원본 지도 생성 | original_map.pgm/yaml | Navigation/제어 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 3.1,2.7 | 높음 | 진행중 | 50% | 벽·통로 형상 재현
3.3 | 지도·자율주행 | 지도 | 서비스 지도 편집 | service_map.pgm/yaml | Navigation/제어 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 | 3.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 노이즈 제거·금지구역 반영
3.4 | 지도·자율주행 | Localization | AMCL Localization 검증 | Localization 시험표 | Navigation/제어 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 3.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 초기 위치 재설정 5회 성공
3.5 | 지도·자율주행 | Navigation2 | Navigation2 파라미터 설정 | nav2_params.yaml | Navigation/제어 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 3 | 3.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 단일 목표점 이동 5회 성공
3.6 | 지도·자율주행 | 경유점 | 10개 이상 경유점 작성 | waypoints.yaml/json | Navigation/제어 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 3.4 | 높음 | 미착수 | 0% | 좌표·방향·ID 검증
3.7 | 지도·자율주행 | 경로 | 안내·순찰 경로 2종 작성 | route 설정 파일 | Navigation/제어 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 4 | 3.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 2개 경로 반복 실행
3.8 | 지도·자율주행 | 회피 | 장애물 회피 파라미터 튜닝 | 회피 시험 결과 | Navigation/제어 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 3.5 | 높음 | 미착수 | 0% | 정적 장애물 10회 회피
3.9 | 지도·자율주행 | 복구 | Recovery와 후진 안전 동작 | 복구 동작 설정 | Navigation/제어 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 3.8 | 높음 | 미착수 | 0% | 막힘·목표 실패 복구
4.1 | 센서·비전 | 센서 | 외부 센서 브리지 노드 구현 | sensor_bridge 노드 | 센서/비전 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 5 | 2.5 | 높음 | 진행중 | 50% | 센서값 표준 메시지 발행
4.2 | 센서·비전 | 센서 | 외부 센서 3종 데이터 검증 | 센서 시험표 | 센서/비전 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | 4.1 | 높음 | 진행중 | 25% | 샘플링 주기·범위 검증
4.3 | 센서·비전 | 카메라 | 카메라 파이프라인과 보정 | camera_info.yaml | 센서/비전 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | 2.5 | 높음 | 진행중 | 50% | 왜곡 보정·프레임 주기 확인
4.4 | 센서·비전 | ArUco | ArUco 마커 검출 노드 | aruco_detector 노드 | 센서/비전 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 3 | 4.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 20회 인식 시험 기록
4.5 | 센서·비전 | 자세추정 | 마커 거리·각도 자세 추정 | pose 토픽/시험표 | 센서/비전 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 4 | 4.4 | 높음 | 미착수 | 0% | 거리·각도 오차 측정
4.6 | 센서·비전 | 표시 | 음성·효과음·LED 상태 표시 | 상태 표시 노드 | 서비스/GUI | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 5 | 2.2 | 중간 | 미착수 | 0% | 상태별 출력 매핑
4.7 | 센서·비전 | GUI | PyQt 운영 GUI 구현 | 운영 GUI | 서비스/GUI | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 7 | 1.3,2.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 임무·상태·알람 표시
5.1 | 서비스 기능 | 상태관리 | Mission Manager 구현 | mission_manager 노드 | 서비스/GUI | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4 | 3.7,4.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 상태 전환·취소·오류 처리
5.2 | 서비스 기능 | 안내 | 대기·안내 서비스 구현 | 주간 안내 시나리오 | 서비스/GUI | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | 5.1,4.6,4.7 | 높음 | 미착수 | 0% | 목적지 안내 후 대기점 복귀
5.3 | 서비스 기능 | 운반 | 간단 물품 운반 서비스 | 운반 시나리오 | 서비스/GUI | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 4 | 5.1 | 낮음 | 미착수 | 0% | 확장 기능 1회 시연
5.4 | 서비스 기능 | 순찰 | 야간 순찰 서비스 구현 | 야간 순찰 시나리오 | 서비스/GUI | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | 5.1,3.7,4.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 10개 경유점 순찰
5.5 | 서비스 기능 | 복귀 | 복귀·도킹 준비 상태 구현 | RETURN/PRE_DOCK 상태 | 서비스/GUI | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 5.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 임무 종료 후 도킹 대기점 이동
5.6 | 서비스 기능 | 이상감지 | 이상 감지와 증거 저장 | 이벤트 JSON/사진 | 센서/비전 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 4 | 4.2,4.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 시간·위치·센서값·사진 저장
5.7 | 서비스 기능 | 보고서 | 순찰 결과 보고서 생성 | 순찰 보고서 CSV/PDF | 서비스/GUI | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 4 | 5.4,5.6 | 중간 | 미착수 | 0% | 이벤트 요약 자동 생성
6.1 | 시스템 통합 | Launch | 전체 시스템 Launch 통합 | robot_service.launch.py | 시스템/시험 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5 | 3.5,4.7,5.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 단일 명령 전체 실행
6.2 | 시스템 통합 | 도킹 | ArUco 정밀 파킹 구현 | 도킹 컨트롤러 | Navigation/제어 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5 | 3.9,4.5,5.5 | 높음 | 미착수 | 0% | 도킹 10회 성공률 기록
6.3 | 시스템 통합 | 자동실행 | 전원 인가 자동 실행 구성 | systemd 서비스 | 시스템/시험 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 6.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 전원 재인가 5회 성공
6.4 | 시스템 통합 | 통신 | Wi-Fi 단절 안전 대응 | 통신 단절 정책 | 시스템/시험 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 6.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 단절 5회 안전 동작
6.5 | 시스템 통합 | 감시 | Watchdog와 노드 자동 재시작 | watchdog 설정 | 시스템/시험 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | 6.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 핵심 노드 종료 5회 복구
6.6 | 시스템 통합 | 최적화 | CPU·메모리·토픽 주기 최적화 | 성능 측정표 | 시스템/시험 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 6.1 | 중간 | 미착수 | 0% | 과부하·토픽 병목 제거
6.7 | 시스템 통합 | 파라미터 | 최종 파라미터 통합 | config 릴리스 후보 | Navigation/제어 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 6.2,6.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 파라미터 버전 고정
7.1 | 시험·검증 | 단위시험 | 핵심 노드 단위 시험 | 단위 시험 결과 | 시스템/시험 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 4.1,4.4,5.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 정상·예외 케이스 통과
7.2 | 시험·검증 | 주행시험 | 직진·회전 성능 시험 | 주행 성능 CSV | 시스템/시험 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 2.7,6.7 | 높음 | 미착수 | 0% | 각 10회 오차 통계
7.3 | 시험·검증 | 도착시험 | 목표점 도착 오차 시험 | 도착 오차 결과 | 시스템/시험 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 3.5 | 높음 | 미착수 | 0% | 목표점 10회 측정
7.4 | 시험·검증 | 환경시험 | 좁은 통로·장애물 회피 시험 | 환경 시험표 | 시스템/시험 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 3.8 | 높음 | 미착수 | 0% | 충돌 없이 반복 통과
7.5 | 시험·검증 | 시나리오 | 주간 안내 시나리오 10회 시험 | 안내 시험 결과 | 시스템/시험 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3 | 5.2,6.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 성공률·실패 원인 기록
7.6 | 시험·검증 | 시나리오 | 야간 순찰 시나리오 10회 시험 | 순찰 시험 결과 | 시스템/시험 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3 | 5.4,6.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 경유점·이상 감지 검증
7.7 | 시험·검증 | 장애시험 | 통신 단절·노드 종료 시험 | 장애 복구 결과 | 시스템/시험 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 6.4,6.5 | 높음 | 미착수 | 0% | 각 5회 안전 복구
7.8 | 시험·검증 | 전원시험 | 전원 재인가 자동 실행 시험 | 전원 시험 결과 | 시스템/시험 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 6.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 5회 자동 시작
7.9 | 시험·검증 | 인수시험 | 최종 인수 시험 | 인수 체크리스트 | PM/요구사항 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 7.2,7.5,7.6,7.7 | 높음 | 미착수 | 0% | 필수 요구사항 전부 통과
8.1 | 문서·발표 | 요구사항 | 사용자·시스템 요구사항 문서 정리 | 요구사항 최종본 | PM/요구사항 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 1.3 | 중간 | 진행중 | 50% | 변경 이력 포함
8.2 | 문서·발표 | 설계 | 시스템 구성도·인터페이스 명세 | 설계 문서 | PM/요구사항 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 2.6,4.1,5.1 | 중간 | 미착수 | 0% | 노드·토픽·Action·Service 명시
8.3 | 문서·발표 | GUI | GUI 설계서 | GUI 화면 정의서 | 서비스/GUI | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 4 | 4.7 | 낮음 | 미착수 | 0% | 화면·상태·알람 정의
8.4 | 문서·발표 | 시험 | 시험 결과서 작성 | 시험 결과서 | 시스템/시험 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 7.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 원시 데이터·판정 포함
8.5 | 문서·발표 | 매뉴얼 | README·설치·실행 매뉴얼 | README/매뉴얼 | 시스템/시험 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4 | 6.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 신규 PC 재현 가능
8.6 | 문서·발표 | 영상 | 시연 영상 제작 | 시연 영상 | 서비스/GUI | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 7.5,7.6 | 중간 | 미착수 | 0% | 안내·순찰·도킹 포함
8.7 | 문서·발표 | 발표 | 최종 발표 자료 작성 | 발표 자료 | PM/요구사항 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3 | 8.2,8.4 | 높음 | 미착수 | 0% | 문제·구현·시험·성과 구성
8.8 | 문서·발표 | 릴리스 | 최종 Release와 회고 | Release/회고록 | PM/요구사항 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 7.9,8.5 | 중간 | 미착수 | 0% | 태그·릴리스 노트·개선점

## WBS_Dictionary
WBS Dictionary — 핵심 작업 패키지 정의
WBS ID | 작업 패키지 | 목적 | 주요 입력 | 핵심 활동 | 산출물 | 완료 기준 | 검증 방법
1.3 | 사용자·시스템 요구사항 | 서비스 시나리오를 검증 가능한 요구사항으로 변환 | 서비스 시나리오, 프로젝트 목표 | 요구사항 ID 부여, 기능/비기능 분류, 검증 방법 연결 | 요구사항 명세서, 추적표 | 모든 요구사항에 ID·검증 방법·관련 WBS 등록 | 팀 검토 및 기준선 승인
2.7 | 오도메트리 보정 | 직진·회전 누적 오차를 줄여 자율주행 기반 확보 | wheel radius, wheel separation, 측정 환경 | 1m 직진 10회, 90°/180° 회전 10회, 파라미터 보정 | 측정 CSV, 보정 파라미터 | 보정 전후 오차 통계와 최종값 기록 | 실측 거리·각도 비교
3.2 | SLAM 원본 지도 | 사무실 공간의 기준 지도 생성 | LiDAR, odom, SLAM 설정 | 전체 공간 주행, 루프 클로저 확인, 지도 저장 | original_map.pgm/yaml | 벽·통로 형상 재현, 누락 구역 없음 | RViz 검토 및 재주행
3.5 | Navigation2 설정 | 안정적인 목표점 이동과 장애물 회피 확보 | 서비스 지도, odom, 센서 TF | Planner/Controller/Costmap/BT 파라미터 튜닝 | nav2_params.yaml | 단일 목표점 5회 이상 성공 | 목표 도착·경로·복구 로그
4.4 | ArUco 검출 | 도킹 마커 ID와 영상 좌표 검출 | 보정된 카메라 영상, marker dictionary | 검출·필터링·중심 오차 계산 | aruco_detector 노드 | 조명 조건별 20회 인식 결과 기록 | 인식률·실패 원인 분석
4.7 | PyQt 운영 GUI | 로봇 상태와 임무를 운영자가 통제 | Mission 상태, 센서·알람 토픽 | 임무 시작/취소, 상태 표시, 로그·알람 화면 구현 | 운영 GUI | 주요 상태와 알람이 실시간 표시 | 시나리오 기반 GUI 시험
5.1 | Mission Manager | 서비스 전체 상태와 오류 흐름 관리 | GUI 명령, Nav2 Action, 센서 이벤트 | IDLE/GUIDE/PATROL/RETURN/DOCKING/ERROR 상태 전환 | mission_manager 노드 | 시작·취소·오류·복귀 전환 완성 | 상태 전이 시험
5.6 | 이상 감지·증거 저장 | 순찰 중 이상 상황의 재현 가능한 기록 확보 | 센서값, 카메라, 로봇 위치 | 필터·지속시간 판단, 사진 캡처, JSON/CSV 기록 | 이벤트 JSON, 사진, 로그 | 시간·위치·종류·센서값·파일 경로 저장 | 정상/이상 입력 시험
6.2 | ArUco 정밀 파킹 | Nav2 이후 최종 위치·각도를 정밀 보정 | ArUco pose, cmd_vel, 안전 거리 | 탐색, 정렬, 저속 접근, 재시도·후퇴 | 도킹 컨트롤러 | 10회 성공률과 최종 오차 기록 | 도킹 반복 시험
6.4 | Wi-Fi 단절 대응 | 원격 통신 상실 시 위험 동작 방지 | 네트워크 상태, Mission 상태 | 단절 감지, 정지/복귀 정책, 로컬 임무 유지 | 통신 단절 정책과 노드 | 단절 5회 모두 정의된 안전 동작 | Wi-Fi 강제 해제 시험
7.5 | 주간 안내 10회 시험 | 안내 서비스의 반복 재현성 검증 | 통합 시스템, 안내 경로 | 호출·목적지 이동·도착 안내·복귀 반복 | 안내 시험 결과 | 10회 성공률과 실패 원인 기록 | 체크리스트·로그·영상
8.5 | README·설치·실행 매뉴얼 | 다른 PC에서 시스템을 재현할 수 있게 함 | 최종 코드, 패키지 의존성, 설정 파일 | 설치·빌드·실행·문제 해결 절차 작성 | README, 설치/실행 매뉴얼 | 신규 환경에서 문서만으로 실행 성공 | 클린 환경 재현 시험

## 4주_일정
TurtleBot3 ROS 2 프로젝트 4주 실행 일정
주차 | 기간 | 주간 목표 | 핵심 작업 | 주요 산출물 | 마일스톤 | 종료 조건 | 주 책임
1주차 | 2026-07-20 ~ 2026-07-24 | 범위 확정과 기본 시스템 구동 | 프로젝트 헌장·요구사항·GitHub·ROS 2 작업공간·Bringup·센서 연결·오도메트리 1차 측정 | 요구사항 명세, Bringup 로그, 센서 연결표 | 범위 기준선 승인 | TurtleBot3 기본 토픽과 센서 데이터가 정상 출력 | PM/요구사항
2주차 | 2026-07-27 ~ 2026-07-31 | 핵심 기술 개별 검증 | SLAM 지도·AMCL·Navigation2·외부 센서 3종·카메라 보정·ArUco 검출·경유점 작성 | 지도 파일, nav2 설정, 센서/비전 노드 | 핵심 기술 검증 완료 | 지도 기반 단일 목표 이동과 ArUco 인식 성공 | Navigation/제어
3주차 | 2026-08-03 ~ 2026-08-07 | 서비스 통합 | Mission Manager·안내·순찰·GUI·상태 표시·ArUco 파킹·전체 Launch·통신 단절 대응 | 통합 Launch, 안내/순찰 시나리오, GUI | 전체 흐름 1회 성공 | 전원 인가부터 임무 종료·복귀까지 동작 | 서비스/GUI
4주차 | 2026-08-10 ~ 2026-08-14 | 시험·안정화·문서화 | 주행 성능·시나리오 10회·통신/노드 장애·전원 재인가·시험 결과서·README·영상·발표 | 시험 결과서, 매뉴얼, 시연 영상, Release | 최종 인수 시험 | 필수 요구사항 통과와 재현 가능한 배포본 완성 | 시스템/시험

## Gantt_4주
TurtleBot3 ROS 2 WBS — 4주 간트 차트
WBS ID | 작업 패키지 | 담당자 | 상태 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차
|  |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14
1.1 | 프로젝트 헌장 작성 | PM/요구사항 | 완료 | bar: 2026-07-20
1.2 | 서비스 범위와 제외 범위 정의 | PM/요구사항 | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
1.3 | 사용자·시스템 요구사항 작성 | PM/요구사항 | 완료 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-22
2.1 | ROS 2 작업공간 구성 | 시스템/시험 | 완료 | bar: 2026-07-20
2.2 | 팀 전용 ROS 2 패키지 생성 | 시스템/시험 | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
2.3 | TurtleBot3 Bringup 검증 | Navigation/제어 | 완료 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-22
2.4 | OpenCR·LiDAR 연결 검증 | Navigation/제어 | 완료 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-22
2.5 | 카메라와 외부 센서 연결 | 센서/비전 | 완료 | bar: 2026-07-22 to 2026-07-24
2.7 | 오도메트리 직진·회전 보정 | Navigation/제어 | 진행중 | bar: 2026-07-23 to 2026-07-27
3.2 | SLAM 원본 지도 생성 | Navigation/제어 | 진행중 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-28
3.3 | 서비스 지도 편집 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
3.4 | AMCL Localization 검증 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
3.5 | Navigation2 파라미터 설정 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-31
3.6 | 10개 이상 경유점 작성 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
3.7 | 안내·순찰 경로 2종 작성 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-07-31 to 2026-08-03
3.8 | 장애물 회피 파라미터 튜닝 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
3.9 | Recovery와 후진 안전 동작 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
4.1 | 외부 센서 브리지 노드 구현 | 센서/비전 | 진행중 | bar: 2026-07-24 to 2026-07-28
4.2 | 외부 센서 3종 데이터 검증 | 센서/비전 | 진행중 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
4.3 | 카메라 파이프라인과 보정 | 센서/비전 | 진행중 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
4.4 | ArUco 마커 검출 노드 | 센서/비전 | 미착수 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-31
4.5 | 마커 거리·각도 자세 추정 | 센서/비전 | 미착수 | bar: 2026-07-31 to 2026-08-03
4.7 | PyQt 운영 GUI 구현 | 서비스/GUI | 미착수 | bar: 2026-07-29 to 2026-08-04
5.1 | Mission Manager 구현 | 서비스/GUI | 미착수 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-06
5.2 | 대기·안내 서비스 구현 | 서비스/GUI | 미착수 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
5.4 | 야간 순찰 서비스 구현 | 서비스/GUI | 미착수 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
5.5 | 복귀·도킹 준비 상태 구현 | 서비스/GUI | 미착수 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
5.6 | 이상 감지와 증거 저장 | 센서/비전 | 미착수 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-07
6.1 | 전체 시스템 Launch 통합 | 시스템/시험 | 미착수 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-10
6.2 | ArUco 정밀 파킹 구현 | Navigation/제어 | 미착수 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-10
6.3 | 전원 인가 자동 실행 구성 | 시스템/시험 | 미착수 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-11
6.4 | Wi-Fi 단절 안전 대응 | 시스템/시험 | 미착수 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-11